## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## 阶段门禁
治理职责与风险台账
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
阶段 | 名称 | 交付物 | 通过标准 | 负责角色 | 当前状态
01 | 立项与治理 | 项目章程、RACI、风险 | 范围与责任明确 | 产品／技术负责人 | 待实际责任人评审
02 | 需求与规则 | PRD、GDD、数据与决策工作簿 | 规则、来源和通过条件可执行 | 产品／策划 | 待实际责任人评审
03 | 交互与视觉 | UI规格、流程原型、素材表 | 关键状态、异常和长文案有依据 | UX／UI／前端 | 待实际责任人评审
04 | 技术契约 | 架构、OpenAPI、JSON Schema | 客户端／服务端／存档边界一致 | 技术负责人／前后端 | 待实际责任人评审
05 | 实施与协作 | WBS、追踪、交接与变更 | 任务有输入、依赖、完成定义 | 制作人／研发 | 待实际责任人评审
06 | 测试与质量 | 用例、环境矩阵、缺陷及报告 | 阻断缺陷关闭，证据范围明确 | QA／研发 | 待实际责任人评审
07 | 发布与运维 | 构建、配置、备份、回退 | 解压包与受测文件一致 | 发布／运维 | 待实际责任人评审
08 | 用户验收 | UAT、签收记录、遗留项 | 指定包、环境、责任人明确结论 | 产品／规则审阅／用户 | 待实际责任人评审
09 | 维护与变更 | 问题、决策、回归与归档 | 修复可追溯，旧流程不破坏 | 产品／研发／QA | 待实际责任人评审

## 风险
治理职责与风险台账
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 类别 | 级别 | 事实／风险 | 关联 | 处理 | 负责角色 | 状态
RSK-01 | 参考差异 | 高 | 规则冲突未决导致验收标准漂移 | DEC-01/02/04 | 先确认比较基准，差异持续列账 | 产品／策划 | 开放
RSK-02 | 真实入口 | 高 | HTTP测试不能替代用户file入口 | DEC-06 | 指定设备实测完整包，不假造通过 | QA | 开放
RSK-03 | 存档升级 | 高 | 版本回退未演练可能读不回数据 | REQ-006/016 | 备份、样本迁移矩阵、回退演练 | 技术／运维 | 开放
RSK-04 | 显示回归 | 中 | 异步刷新与长中文导致覆盖 | REQ-004 | 连续开关、最大金额、DPR场景回归 | 前端／QA | 受控但需持续回归
RSK-05 | 多进程与规模 | 中 | 文件存储不提供分布式事务 | REQ-017 | 限制已验证部署范围，扩展前设计共享存储 | 后端 | 开放
RSK-06 | 素材与术语 | 高 | 公开可下载不等于已取得商业使用授权 | REQ-008/010 | 发布前核对素材、商标与文案授权依据 | 产品／授权审查 | 待核验

## RACI
治理职责与风险台账
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
活动 | 产品 | 策划 | UX/UI | 前端 | 后端 | QA | 发布 | 用户
范围决定 | A | R | C | C | C | C | I | C
规则核验 | A | R | C | C | C | C | I | C
界面设计 | A | C | R | R | C | C | I | C
API联调 | I | C | C | R | A/R | C | C | I
质量回归 | I | C | C | R | R | A/R | C | I
候选发布 | A | C | I | R | R | R | R | I
最终签收 | A | R | C | C | C | R | C | R