## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## WBS
WBS需求追踪与交接
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 工作项 | 关联 | 前置依赖 | 负责角色 | 完成定义 | 状态
WBS-01 | 范围与冲突确认 | DEC-01/02/04 | 无 | 产品／规则审阅 | 比较基准和差异有结论 | 待评审
WBS-02 | 真实文件入口 | REQ-001/014 | 受测候选包 | QA／用户 | Windows真实index场景留证 | 待执行
WBS-03 | 逐页原版基线 | REQ-004/008/010 | WBS-01 | UX／QA | 截图／录屏、状态与位置对应 | 待核验
WBS-04 | Schema与API评审 | REQ-005/006 | CF-TDD-01 | 前后端／QA | 契约样例和实际服务相符 | 本次建立，待业务评审
WBS-05 | 存档迁移与回退 | REQ-006/016 | WBS-04 | 技术／运维 | 旧样本、升级回退演练通过 | 待执行
WBS-06 | 兼容与性能目标 | REQ-014/017 | WBS-01 | 技术／QA | 指标批准再实测 | 待评审
WBS-07 | 安全及可访问性 | REQ-015 | WBS-04/06 | 技术／QA | 按批准范围测试并关闭问题 | 待执行
WBS-08 | 最终UAT | REQ-018 | WBS-01/02/03/05 | 产品／用户 | 具体包签收或明确条件 | 待执行

## 需求追踪
WBS需求追踪与交接
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
需求ID | 主题 | 设计依据 | 实现／测试依据 | UAT | 状态
REQ-001 | 完整包本地入口 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/standalone-smoke.cjs | UAT-01 | 真实file入口仍待设备实测
REQ-002 | 规则与财务 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | engine.test.cjs | UAT-02 | 机械测试通过，参考差异未关闭
REQ-003 | 完整轮次 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/reference-ui-smoke.cjs | UAT-02 | 有自动化证据，待用户验收
REQ-004 | 显示与金额 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/attachment-regressions-smoke.cjs | UAT-03 | 1x/2x局部验证通过
REQ-005 | 在线权威结算 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | rooms.test.cjs | UAT-07 | 有自动化证据
REQ-006 | 持久化与恢复 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/online-smoke.cjs | UAT-06 | 跨版本迁移矩阵待补
REQ-007 | 无遮挡查看棋盘 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/attachment-regressions-smoke.cjs | UAT-05 | 有自动化证据
REQ-008 | 参考来源可追溯 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | audit/dice-layout-fixtures.json | UAT-08 | 多骰运行位置待核验
REQ-009 | 受测包可定位 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | audit/validation-latest.json | UAT-01 | 当前快照有记录
REQ-010 | 原版一致性范围 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | audit/reference-coverage.json | UAT-08 | 阻断：原版全等未成立
REQ-011 | 股票与借还子状态 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/reference-ui-smoke.cjs | UAT-03 | 有局部自动化证据
REQ-012 | 快车道与破产 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/terminal-ui-smoke.cjs | UAT-08 | 罕见原站分支未完整观察
REQ-013 | 声音与字体失败 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/classic-sound-smoke.cjs | UAT-04 | 有自动化证据
REQ-014 | 兼容性范围 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | docs/development/06-测试与质量保证/测试策略与执行依据.md | UAT-01 | 目标矩阵待评审／实测
REQ-015 | 安全边界 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/rooms.cjs | UAT-07 | 局部控制已有，审计待执行
REQ-016 | 可运维与回退 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/serve.cjs | UAT-06 | 回退演练待执行
REQ-017 | 容量与性能 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | scripts/rooms.cjs | UAT-07 | 指标待批准，尚无压测结论
REQ-018 | 用户验收闭环 | CF-PRD-01 / CF-GDD-01 / CF-UX-01 / CF-TDD-01 | audit/validation-latest.json | UAT-08 | 尚无正式最终签收

## 交接检查
WBS需求追踪与交接
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
来源角色 | 目标角色 | 交接物 | 接收检查 | 状态
产品 | 策划／研发 | 带ID需求与决策 | 范围和通过标准可执行 | 待评审
UX/UI | 前端 | 页面／素材／异常状态 | 位置、输入、返回与字体边界 | 待评审
前端 | 后端 | OpenAPI与指令矩阵 | 错误、版本、恢复和权限 | 本次建立
研发 | QA | 候选包与变更影响 | 可复现、提交与SHA完整 | 有历史证据
QA | 用户／发布 | 报告、遗留和交付包 | 批准不代填 | 待签收