## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## 用例设计
测试用例执行与缺陷
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 需求 | 场景 | 操作 | 预期 | 已有证据 | 执行状态
TC-01 | REQ-001 | 完整包index离线路径 | 禁用额外请求，建房开局保存 | 无需外部资源、现金恢复 | audit/test-logs/v0.6.4/index-local-standalone-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-02 | REQ-002 | 规则数值 | 执行独立金额与职业夹具 | 数值和边界符合profile | audit/test-logs/v0.6.4/unit.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-03 | REQ-003 | 梦想与轮次 | 逐人选梦想、掷骰和交棒 | 未选梦想不能推进 | audit/test-logs/v0.6.4/online-reference-ui-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-04 | REQ-004 | 买卖金额 | 500×99,999，买卖分别输入 | 49,999,500且说明不重叠 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-05 | REQ-004 | 报表异步开关 | 快车道连续开关5次 | 仅一套布局，图标不丢 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-06 | REQ-004 | 大额现金 | 百万级与更大金额 | 数值不绘到纸张外 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-07 | REQ-005 | 座位权限 | 非当前座位发动作 | 403且不结算 | audit/test-logs/v0.6.4/online-online-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-08 | REQ-005 | 过期版本 | 重复／旧version | 拒绝且恢复权威状态 | audit/test-logs/v0.6.4/unit.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-09 | REQ-006 | 重连恢复 | 刷新时临时断网再恢复 | 保留会话，不重复结算 | audit/test-logs/v0.6.4/online-online-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-10 | REQ-007 | 查看棋盘 | 输入123和空白后查看／返回 | 输入、金额及原卡恢复 | audit/test-logs/v0.6.4/index-local-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-11 | REQ-007 | 查看期间键盘 | 按R/E及B/Esc | R/E不结算，可返回 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-12 | REQ-008 | 骰子图与位置 | 核图哈希、帧、模板及风险骰点 | 原图及锚点正确，风险用本次die | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-13 | REQ-011 | 股票子卡取消 | 进入份数再取消 | 返回报价，不扣款 | audit/test-logs/v0.6.4/online-reference-ui-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-14 | REQ-011 | 差额贷款 | 现金不足→贷款→返回确认 | 不丢事件，金额合法 | audit/test-logs/v0.6.4/online-reference-ui-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-15 | REQ-012 | 胜负退出 | 两类胜利与全员出局 | 正确按钮直接退出 | audit/test-logs/v0.6.4/online-terminal-ui-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-16 | REQ-013 | 音效与字体 | 静音／恢复，拒绝字体加载 | 声音时机正确，画布继续工作 | audit/test-logs/v0.6.4/font-denied.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-17 | REQ-014 | 1x/2x及手机 | 不同DPR与390px视口 | 局部字段与固定舞台可用 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行
TC-18 | REQ-005 | 旁观者自己的表 | 两浏览器操作与旁观 | 不出现可用借款／股票输入 | audit/test-logs/v0.6.4/online-observer-ui-smoke.log | v0.6.4既有自动化证据；未重标为今日执行

## 已有执行日志
测试用例执行与缺陷
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
检查 | 命令 | exit_code | 日志 | 日志SHA | 范围
unit | npm test | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/unit.log | 96a754ad581f03dc69168b735ffb866d3650ae5e36b3a7cb98ea4a39959480b6 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-reference-ui-smoke | node scripts/reference-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-reference-ui-smoke.log | 8f575a73f68858aacdd57c9ecd4ad153cadc1e56c9276fe786de529c8391d324 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-interaction-smoke | node scripts/interaction-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-interaction-smoke.log | 77842f0a59285b0a277bcce2cb1dc9029941667a122a5ff12e17183ca38e58b6 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-online-smoke | node scripts/online-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-online-smoke.log | 736c4efec2a89ebea180f8cfdffdf27f03a27d227b2d5ab10054732ce3854a12 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-classic-layout-smoke | node scripts/classic-layout-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-classic-layout-smoke.log | cc1db1e1db967e6d58159aa60ab1c8d1404b398db2ba1a2720c3fa9ea6eaad73 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-classic-visual-smoke | node scripts/classic-visual-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-classic-visual-smoke.log | 50807412a7d42103660b23f114fe89ed02a709a3e80bd4b5cdd9ca3b87afd694 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-card-contract-smoke | node scripts/card-contract-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-card-contract-smoke.log | df8d4c439784730dce4320ca6be27eef9215b406e35cf52df8f0eb40fd878c90 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-terminal-ui-smoke | node scripts/terminal-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-terminal-ui-smoke.log | fa93224564a3074ebb9868ca87d63b81e6c79cde6f80dc01e4289546a164ce94 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-classic-sound-smoke | node scripts/classic-sound-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-classic-sound-smoke.log | 1c3f7b87b6bfc7ac9550ec2cb01f640cba2db8c638dba15c7cdec72f77215ed9 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-entry-ui-smoke | node scripts/entry-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-entry-ui-smoke.log | a45995378af87c9b0587a28627af70259a8304fd89289465910dcc7c7fa1d719 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-entry-art-smoke | node scripts/entry-art-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-entry-art-smoke.log | 9c6864357eeb68f04d58a592fcc50ab3e0aaac6fea500661b78703e9623bfbe6 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-observer-ui-smoke | node scripts/observer-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-observer-ui-smoke.log | f9dce6397968b90cfcb16e617ef5fb7eee644b0403fae0d5b9b0341b2c60111e | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-display-bugs-smoke | node scripts/display-bugs-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-display-bugs-smoke.log | 30a797004b813ff8873ebe7b30aa78d27ba91e454c699fef15ce9cbd5e942af3 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
online-attachment-regressions-smoke | node scripts/attachment-regressions-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/online-attachment-regressions-smoke.log | a2ed58d406464714ae1befaf5f1d2cc489087bbff6a3262227f71b83e035a18f | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-standalone-smoke | node scripts/standalone-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-standalone-smoke.log | 4abb716f817838701b08bf451c3ba2536a176e171cc68cddc95a78ce367daf4d | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-classic-layout-smoke | node scripts/classic-layout-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-classic-layout-smoke.log | cc1db1e1db967e6d58159aa60ab1c8d1404b398db2ba1a2720c3fa9ea6eaad73 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-classic-visual-smoke | node scripts/classic-visual-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-classic-visual-smoke.log | 50807412a7d42103660b23f114fe89ed02a709a3e80bd4b5cdd9ca3b87afd694 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-card-contract-smoke | node scripts/card-contract-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-card-contract-smoke.log | df8d4c439784730dce4320ca6be27eef9215b406e35cf52df8f0eb40fd878c90 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-terminal-ui-smoke | node scripts/terminal-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-terminal-ui-smoke.log | fa93224564a3074ebb9868ca87d63b81e6c79cde6f80dc01e4289546a164ce94 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-classic-sound-smoke | node scripts/classic-sound-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-classic-sound-smoke.log | 1c3f7b87b6bfc7ac9550ec2cb01f640cba2db8c638dba15c7cdec72f77215ed9 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-entry-ui-smoke | node scripts/entry-ui-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-entry-ui-smoke.log | 5a0a1d5b5e5d3fac02b7f29cc77fcec9f609a19c7cdbd038adddf5d3b74eac72 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-entry-art-smoke | node scripts/entry-art-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-entry-art-smoke.log | 9c6864357eeb68f04d58a592fcc50ab3e0aaac6fea500661b78703e9623bfbe6 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-display-bugs-smoke | node scripts/display-bugs-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-display-bugs-smoke.log | 30a797004b813ff8873ebe7b30aa78d27ba91e454c699fef15ce9cbd5e942af3 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
offline-attachment-regressions-smoke | node scripts/attachment-regressions-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/offline-attachment-regressions-smoke.log | a2ed58d406464714ae1befaf5f1d2cc489087bbff6a3262227f71b83e035a18f | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
index-local-standalone-smoke | node scripts/standalone-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/index-local-standalone-smoke.log | 4abb716f817838701b08bf451c3ba2536a176e171cc68cddc95a78ce367daf4d | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
index-local-display-bugs-smoke | node scripts/display-bugs-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/index-local-display-bugs-smoke.log | 30a797004b813ff8873ebe7b30aa78d27ba91e454c699fef15ce9cbd5e942af3 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
index-local-attachment-regressions-smoke | node scripts/attachment-regressions-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/index-local-attachment-regressions-smoke.log | a2ed58d406464714ae1befaf5f1d2cc489087bbff6a3262227f71b83e035a18f | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行
font-denied | node scripts/display-bugs-smoke.cjs | 0 | audit/test-logs/v0.6.4/font-denied.log | 30a797004b813ff8873ebe7b30aa78d27ba91e454c699fef15ce9cbd5e942af3 | 历史v0.6.4；不是本轮重新运行

## 人工环境矩阵
测试用例执行与缺陷
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 需求 | 环境 | 场景 | 前置要求 | 状态
MAN-01 | REQ-001/014 | Windows 11 / Edge稳定版 | 真实file://双击index | 待指定设备 | 待执行
MAN-02 | REQ-001/014 | Windows / Chrome稳定版 | 真实file://双击index | 待指定设备 | 待执行
MAN-03 | REQ-014 | macOS / Safari及Chrome | 文件／在线入口、字体 | 待指定设备 | 待执行
MAN-04 | REQ-014 | Firefox／移动浏览器 | 在线、横向查看和恢复 | 待指定设备 | 待执行
MAN-05 | REQ-016 | 旧存档与回退版本 | 备份、升级、回退读取 | 样本及矩阵待整理 | 待执行
MAN-06 | REQ-017 | 批准的负载环境 | 并发、延迟、磁盘写入 | 目标待评审 | 待执行
MAN-07 | REQ-015 | 指定安全范围 | 认证、来源、输入、代理边界 | 审计范围待评审 | 待执行
MAN-08 | REQ-018 | 用户实际设备 | 完整UAT与签收 | 候选包须固定SHA | 待执行

## 历史缺陷
测试用例执行与缺陷
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 现象 | 修复版本 | 验证依据 | 状态
BUG-01 | 本地index外部资源／字体失败影响画布 | 0.6.3 | display-fixes-v0.6.3.json | 历史自动化有证据，待用户复验
BUG-02 | 财务表纸张与文字不同步、旧布局回退 | 0.6.3/0.6.4 | attachment-fixes-v0.6.4.md | 历史自动化有证据，待用户复验
BUG-03 | 股票标签与金额叠加、快车道超框 | 0.6.4 | attachment-regressions脚本 | 历史自动化有证据，待用户复验
BUG-04 | 右侧卡片遮挡外圈 | 0.6.4 | 查看棋盘／返回及草稿回归 | 历史自动化有证据，待用户复验
BUG-05 | 多骰原版逐页位置缺少运行证据 | 未确认 | dice-layout-fixtures.json | 待核验