## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## 发布检查
发布与回退检查表
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 检查项 | 证据要求 | 负责角色 | 状态
REL-01 | 固定代码提交、版本与构建 | package.json／受测提交 | 发布 | 已有v0.6.4记录
REL-02 | 保存存档及配置备份 | 备份位置、时间、权限 | 运维 | 待执行演练
REL-03 | 适用回归与日志 | validation-latest及实际日志SHA | QA | 已有历史证据
REL-04 | 解压实际包启动 | Node /healthz及双浏览器 | 发布／QA | 已有自动化证据
REL-05 | 真实本地index | 实际用户设备与文件入口 | QA／用户 | 待执行
REL-06 | 包与受测HTML一致 | HTML／ZIP SHA | 发布 | 已有v0.6.4记录
REL-07 | 部署环境 | 域名、TLS、代理、存储和访问范围 | 运维 | 待实际部署验证
REL-08 | 升级与回退 | 兼容样本与演练记录 | 技术／运维 | 待执行
REL-09 | 用户验收与遗留 | UAT签收或明确条件 | 产品／用户 | 待执行

## 配置基线
发布与回退检查表
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
配置 | 当前值／用法 | 注意
Node | 18+ | 测试工具另需Playwright/Chromium
启动 | node scripts/serve.cjs --host 0.0.0.0 --port 3000 | 其他设备需访问同服务
健康 | GET /healthz | 源码推送不等于部署
存档 | CASHFLOW_ROOMS_FILE / .cashflow/rooms.json | 发布前备份，保护权限
结构版本 | Game=3 / room-store=1 | 结构、规则修订、profile分别核对