## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## 验收场景
UAT签收与遗留事项
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 需求 | 操作 | 通过条件 | 实际环境 | 包SHA | 验收结论 | 责任人
UAT-01 | REQ-001/009/014 | 下载、解压、双击index并建房 | 无外部依赖；记录OS、浏览器和SHA | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-02 | REQ-002/003 | 梦想、掷骰、事件与交棒 | 轮序、现金和状态符合基线 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-03 | REQ-004/011 | 份数、极值金额、取消和贷款 | 完整可读，取消不扣，返回正确 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-04 | REQ-004/013 | 报表开关、字体失败与音效 | 互斥、无旧布局及非法阻断 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-05 | REQ-007 | 棋盘查看、键盘和草稿 | 无遮挡，不推进，返回输入保留 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-06 | REQ-006/016 | 保存、刷新、断网及恢复 | 不重复结算，有存档兼容证据 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-07 | REQ-005/015/017 | 不同浏览器轮流操作 | 会话、权限及批准容量范围正确 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定
UAT-08 | REQ-008/010/012/018 | 快车道、破产、胜负与差异 | 按批准范围明确结论，未决不默认通过 | 待实际记录 | 待锁定候选包 | 待执行／未签收 | 待指定

## 未决阻断
UAT签收与遗留事项
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 主题 | 事实 | 关闭要求 | 负责角色 | 状态
DEC-01 | 参考版次 | 官网经典在线版与实体101不可默认等同 | 确认最终比较版本和合法使用边界 | 产品／策划 | 待确认
DEC-02 | 黄金结算 | 官网观察600；当前按10×600=6000 | 选择复现网站行为或卡面计算 | 规则审阅／产品 | 待确认
DEC-03 | 语言与视觉 | 当前中文、参考站英文 | 分开确认文案、布局、像素与字体目标 | UX／产品 | 待确认
DEC-04 | 教育贷款 | 参考profile初始化省略school债务 | 确认兼容范围，保留旧profile区别 | 规则审阅 | 待核验
DEC-05 | 多骰位置 | 原图与单骰模板锚点已核对，多骰居中属实现选择 | 补充不同页面的原站运行坐标证据 | UX／QA | 待核验
DEC-06 | 真实文件入口 | 内嵌index已在HTTP离线路径验证，环境阻止file自动化 | Windows/Edge及Chrome真实双击并记录SHA | QA／用户 | 待执行
DEC-07 | 性能目标 | 单进程Node，rooms上限200不是容量结果 | 确定并发、响应延迟、存档写入预算 | 技术负责人 | 待评审
DEC-08 | 最终签收 | 已有353单测、27浏览器检查；无正式UAT批准 | 产品、规则审阅与用户签收具体候选包 | 产品／用户 | 待执行
DEC-09 | 快车道发薪口径 | 当前参考profile发薪包含内圈salary − ratExpenses；报表收入仅fastBase + fastGain | 对照原版实际发薪，确认目标口径后再决定是否改规则 | 规则审阅／产品 | 待核验

## 签收记录
UAT签收与遗留事项
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
责任角色 | 需确认事项 | 结论 | 姓名／日期
产品 | 范围及遗留差异 | 未签署 | 待实际填写
规则审阅 | 版次与规则冲突 | 未签署 | 待实际填写
QA | 证据与发布门禁 | 未签署 | 待实际填写
用户 | 实际设备场景 | 未签署 | 待实际填写