## 使用说明
CASHFLOW｜原生评审工作簿 · v0.6.4
状态 | 原生可编辑；事实、自动化证据、待评审及待执行分开
操作 | 蓝色表头可筛选；冻结标题；金额为数值单元格；不填写虚构签字
来源 | 当前代码、audit/validation-latest.json、公开来源台账
批准 | 待指定责任角色正式评审；本次仅复核资料和文件有效性

## 规则决策
问题变更与决策台账
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
ID | 主题 | 当前事实 | 关闭要求 | 负责角色 | 状态
DEC-01 | 参考版次 | 官网经典在线版与实体101不可默认等同 | 确认最终比较版本和合法使用边界 | 产品／策划 | 待确认
DEC-02 | 黄金结算 | 官网观察600；当前按10×600=6000 | 选择复现网站行为或卡面计算 | 规则审阅／产品 | 待确认
DEC-03 | 语言与视觉 | 当前中文、参考站英文 | 分开确认文案、布局、像素与字体目标 | UX／产品 | 待确认
DEC-04 | 教育贷款 | 参考profile初始化省略school债务 | 确认兼容范围，保留旧profile区别 | 规则审阅 | 待核验
DEC-05 | 多骰位置 | 原图与单骰模板锚点已核对，多骰居中属实现选择 | 补充不同页面的原站运行坐标证据 | UX／QA | 待核验
DEC-06 | 真实文件入口 | 内嵌index已在HTTP离线路径验证，环境阻止file自动化 | Windows/Edge及Chrome真实双击并记录SHA | QA／用户 | 待执行
DEC-07 | 性能目标 | 单进程Node，rooms上限200不是容量结果 | 确定并发、响应延迟、存档写入预算 | 技术负责人 | 待评审
DEC-08 | 最终签收 | 已有353单测、27浏览器检查；无正式UAT批准 | 产品、规则审阅与用户签收具体候选包 | 产品／用户 | 待执行
DEC-09 | 快车道发薪口径 | 当前参考profile发薪包含内圈salary − ratExpenses；报表收入仅fastBase + fastGain | 对照原版实际发薪，确认目标口径后再决定是否改规则 | 规则审阅／产品 | 待核验

## 变更控制
问题变更与决策台账
基线 v0.6.4 ¦ 2026-10-27 ¦ 自动化通过不代替最终验收
请使用筛选定位ID；字段名称保留实现含义，来源与状态不得删除。
变更ID | 关联 | 变更内容 | 影响检查 | 当前结论
CHG-01 | REQ-001/004 | 内嵌index及字体回退 | 本地入口／打包／报表／存档 | v0.6.3有历史证据
CHG-02 | REQ-004/007/008 | 原骰子、金额、快车道布局与查看棋盘 | 原图／字段／异步刷新／输入／权限 | v0.6.4有历史证据
CHG-03 | REQ-009/018 | 专业文档和机器契约交付 | 资料准确性／文件显示／契约有效性 | 本次文档复核；未改变游戏逻辑